# Пояснительная записка

о ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики 
Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 
(2013 - 2030 годы)» по итогам 2023 года

В 2023 году государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность (2013 - 2030 годы)» (далее - Подпрограмма).

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2023 г. составил 66,7 млн. рублей (в том числе 59,8 млн. рублей -средства федерального бюджета и 6,9 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл).

В 2023 году в рамках Подпрограммы реализовано три региональных проекта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

1. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в сумме 18,6 млн. рублей, из них 18,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,4 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Средства в объеме 7,9 млн. рублей направлены на предоставление гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре 
«Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах (оказано 1 533 услуги).

Кроме того, в рамках реализации данного проекта предоставлена грантовая поддержка в сумме 10,7 млн. рублей 11-ти социальным предприятиям на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства и 20-ти молодым предпринимателям на реализацию проектов в сфере предпринимательской деятельности.

Также в рамках регпроекта начинающим предпринимателям предоставлены следующие меры поддержки: объем кредитов, обеспеченных поручительствами региональной гарантийной организации составил 
0,0272 млрд. рублей, количество действующих микрозаймов - 59 ед.

2. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование проекта осуществлено в сумме 43,8 млн. рублей, из них 37,8 млн. рублей - средства федерального бюджета, 6 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Выделенные средства были направлены на оказание комплексных услуг 
в Центре «Мой бизнес» (поддержано 318 субъектов малого 
и среднего предпринимательства), а также на обеспечение вывода на экспорт 
16-ти субъектов малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта.

Кроме того, по итогам 2023 г. количество действующих микрозаймов, предоставленных предпринимателям, составило 500 ед.; объем финансовой поддержки, оказанной региональной гарантийной организацией предпринимателям региона, составил 1,602 млрд. рублей.

3. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в сумме 3,9 млн. рублей (3,8 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,1 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл).

Средства были направлены на оказание поддержки 
197 самозанятым гражданам. Кроме того, в рамках данного регионального проекта самозанятым гражданам были предоставлены микрозаймы в общем объеме 3 млн. рублей.

Основное мероприятие Подпрограммы - «Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства».

Финансирование в сумме 0,4 млн. рублей из республиканского бюджета было направлено на разработку портала малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл.

| Начальник отдела развития предпринимательской деятельности | Ю.М.Михеева |
| --- | --- |

5 февраля 2024 г.

Приложение 2

Таблица 1

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализа-ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в размере 18 614,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 18 242,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 372,3 тыс. рублей. | Нет |
| 10.3 | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в размере 10 697,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -10 483,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл – 214,0 тыс. рублей. | Нет |
| 10.4 | Оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в размере 7 916,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 7 758,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 158,3 тыс. рублей. | Нет |
| 11. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Финансирование проекта осуществлено в размере 43 750,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 37 714,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 6 036,3 тыс. рублей. | Нет |
| 11.1 | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития по единым требованиям к оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в размере 30 799,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 30 183,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 616,0 тыс. рублей. | Нет |
| 11.2 | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства; ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки экспорта | Финансирование мероприятия осуществлено в размере 12951 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 7 530,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 5 420,3 тыс. рублей. | Нет |
| 11.4 | Развитие региональной грантийной организации | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение предоставления поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства | Финансирование мероприятия не предусмотрено. В 2023 году Микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» предоставлено 170 поручительств на общую сумму 724,5 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов на общую сумму 1 601,5 млн. рублей. | Нет |
| 12. | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в размере 3 898,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 3 820,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 78,0 тыс. рублей. |  |
| 12.1 | Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение самозанятым гражданам предоставления комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в размере 3 898,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 3 820,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 78,0 тыс. рублей. | Нет |
| 13. | Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 430,0 тыс. рублей. | Нет |
| 13.1 | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | Мониторинг нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения проводится на постоянной основе | Нет |
| 13.2 | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оптимизация нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Разработаны постановления Правительства Республики Марий Эл: - от 28 апреля 2023 г. № 212 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; - от 25 июля 2023 г. № 350 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; - от 4 сентября 2023 г. № 422 «Об утверждении Порядка работы по стимулированию спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны крупного частного бизнеса с использованием Цифровой платформы МСП.РФ»; - от 17 ноября 2023 г. № 574 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл». | Нет |
| 13.3 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих их динамичному развитию | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовка предложений, направленных на динамичное развитие и оптимизацию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | В 2023 году мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проводился на постоянной основе | Нет |
| 13.4 | Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оказание содействия в разработке основных направлений муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; выработка мероприятий по их решению | Софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в 2023 году, не предусмотрено. | Нет |
| 13.5 | Проведение мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | анализ эффективности реализации мер и (или) мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, проводился на постоянной основе | Нет |
| 13.6 | Мониторинг влияния мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на их развитие | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, и оптимизация (при необходимости) мер государственной поддержки | В 2019 году создан Центр поддержки экспорта на базе АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», с целью содействия выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки, а также оказания информационно-аналитической, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Нет |
| 13.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей государственной поддержки осуществляется на постоянной основе | Нет |
| 13.8 | Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл, Портале малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл, телеграмм-канале ООО МРО «Деловая Россия», официальных страницах ВКонтакте Минэкономразвития РМЭ и центра «Мой бизнес». | Нет |
| 13.9 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ежегодный прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Мониторинг и оценка соответствия планов закупок, изменений, вносимых в планы закупок и годовых отчетов 45 заказчиков регионального уровня, осуществляющих закупки по ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, проводятся на постоянной основе. | Нет |
| 13.10 | Разработка портала малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2023 | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование единого информационного пространства в сфере малого и среднего предпринимательства | Финансирование проекта осуществлено в полном объеме за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 430,0 тыс. рублей. | Нет |

Таблица 2

О Т Ч Е Т

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

Республики Марий Эл на реализацию государственной программы

(тыс.рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 г., в том числе |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе |  |  | Кассовое исполнение, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет | всего | респуб-ликан-ский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет1 | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрог-рамма 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 212300 00 | 51 709,1 | 6 337,8 | 45 371,3 | 66 866,8 | 7 090,5 | 59 776,3 | 66 692,9 | 6 916,6 | 59 776,3 |
| Основное мероприя-тие 1 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 18 614,3 | 372,3 | 18 242,0 | 18 614,3 | 372,3 | 18 242,0 | 18 614,3 | 372,3 | 18 242,0 |
| Мероприя-тие | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I45 5272 813 | 10 697,7 | 214 | 10 483,7 | 10 697,7 | 214 | 10 483,7 | 10 697,7 | 214 | 10 483,7 |
| Мероприя-тие | Оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в оффлайн- и онлайн-форматах | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I45 5271 633 | 7 916,6 | 158,3 | 7 758,3 | 7 916,6 | 158,3 | 7 758,3 | 7 916,6 | 158,3 | 7 758,3 |
| Основное мероприя-тие 2 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 28 696,7 | 5 387,6 | 23 309,1 | 43 924,3 | 6 210,2 | 37 714,1 | 43 750,4 | 6 036,3 | 37 714,1 |
| Мероприя-тие | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес" | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I55 5273 633 | 16 100,4 | 322,0 | 15 778,4 | 30 876,5 | 693,1 | 30 183,4 | 30 799,4 | 616,0 | 30 183,4 |
| Мероприя-тие | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I52 8890 633 | 4 911,9 | 4 911,9 | 0,0 | 5 363,4 | 5 363,4 | 0,0 | 5 266,6 | 5 266,6 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123I55 5274 633 | 7 684,4 | 153,7 | 7 530,7 | 7 684,4 | 153,7 | 7 530,7 | 7 684,4 | 153,7 | 7 530,7 |
| Мероприя-тие | Развитие региональной гарантийной организации | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 21231555 270633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 21231555 270870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 3 | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 3 898,2 | 78,0 | 3 820,2 | 3 898,2 | 78,0 | 3 820,2 | 3 898,2 | 78,0 | 3 820,2 |
| Мероприя-тие | Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в оффлайн- и онлайн-форматах | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I25 5276 633 | 3 898,2 | 78,0 | 3 820,2 | 3 898,2 | 78,0 | 3 820,2 | 3 898,2 | 78,0 | 3 820,2 |
| Основное мероприя-тие 4 | «Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 |
| Мероприя-тие | Разработка портала малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 1231329520 244 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 |

Таблица 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей государственной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государствен-ной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2030 годы)» | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего | 51 709,1 | 66 692,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 6 337,8 | 6 916,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 45 371,3 | 59 776,3 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 4

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт** |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Республике Марий Эл | единиц | 19 773 | 20 950 | 21 048 |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 78 207 | 78 900 | 78 900 |  |
| 3. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями | млрд. рублей | 205,7 | 211,9 | 211,9 |  |
| 4. | Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 41,4 | 42,4 | 42,4 |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях | рублей | 34 646 | 37 870 | 37 870 |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на средних предприятиях | рублей | 44 218 | 46 751 | 46 751 |  |
| 7. | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | млрд. рублей | 8,2 | 8,4 | 8,4 |  |
| 8. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл | процентов | 12,2 | 12,25 | 12,25 |  |
| 9. | Количество самозанятых граждан | единиц | 16 373 | 23 500 | 24 791 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

** Оценка.

___________

При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При условии выделения средств.